## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK RADOVA
Investitor: | GRAD SUPETAR
Vlačica 5, 21400 Supetar
Građevina: | POSLOVNA ZGRADA - SKLADIŠTE
Lokacija: | na k.č.br. *384/1, *384/2, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 499/1, K.O. Supetar
Mjesto i datum: | Split, rujan, 2024.

## 1.PRIPREMNI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI
U troškovniku treba predvidjeti utovar srušenog materijala na vozilo, odvoz na deponiju te čišćenje gradilišta, sa plaćanjem svih zakonom propisanih naknada za odlaganje na deponiju. Obračun srušenog materijala će se vršiti u sraslom stanju prema skici koju izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni organ, a sve prije unosa u građevinsku knjigu.
Moguće je i tražiti paušalnu cijenu za rušenje, ukrcaj i odvoz srušenog materijala nakon uvida izvođača u građevinu koja se ruši.
1. | PRIPREMNI RADOVI
broj stavke | opis radova | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Izvođač je dužan prije početka bilo kakvih radova izraditi i tijekom izvođenja radova održavati:
- izvesti ogradu gradilišta visine min. 2 m, duljine cca 8,00 m sa potrebnim oznakama zaštite na radu i zaštite prolaznika
| Obračun po m´ postavljene ograde. | m´ | 30 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja table sa svim podacima za predstavljanje gradilišta, tablu oznaka zaštite na radu te zaštite prolaznika i sanitarni čvor za sudionike u gradnji
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
Napomena:
- - osigurava izvođač
- montažne kontejnere za alat, radnike i inženjere izvođača - osigurava izvođač (po potrebi - nije obavezno)
- toranjska dizalica - kran - osigurava izvođač (po potrebi - nije obavezno)
1. | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO € |  |  | 0

## 2.RADOVI RUŠENJA
2. | RADOVI RUŠENJA
OPĆI UVJETI
U cijenu stavke uključiti demontažu/rušenje, horizontalni i vertikalni transport, svo potrebno podupiranje i privremeno odlaganje materijala na gradilištu, prijevoz na gradsku deponiju , te sav potreban rad i materijal za kompletno izvođenje rada. Različite vrste materijala kod rušenja i demontaža posebno odvojiti u skladu s odredbama 'Pravilnika o gospodarenju građevinskim otpadom'. Konstruktivni sklop predmetnog objekta čine: krov od kamenih ploča, kameni zidovi u vapnenom mortu debljine 60cm, šljunčani pod prizemlja, a međukatna konstrukcija je dašćani pod na trošnim drvenim gredama. Krovna konstrukcija je od drvenih rogova I letava u trošnom stanju. Nosivi zidovi su perforirani kosim I vertikalnim pukotinama.
broj stavke | opis radova | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Rušenje kamenih zidova objekta širine 50cm, svijetle visine 395cm. Zidovi se uklanjaju u cijelosti zajedno sa pripadajućim temeljima. Nakon rušenja zidove razgarditi do veličine adekvatne za odvoz. U cijenu uključitti rušenje, usitnjavanje, utovar te odvoz za na to predviđen deponij. Obaveza izvođača je plaćanje taksi deponija.
| Obračun po m3. | m3 | 125 |  | 0
2. | Rušenje poda prizemlja skladišta.Stavka uključuje rušenje poda prizemlja zajedno sa završnim i usitnjavanjem radi utovara. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m2. Obaveza izvođača je plaćanje taksi deponija.
| Obračun po m2 | m2 | 248 |  | 0
3. | Rušenje postojećeg drvenog krovišta. Stavka uključuje rušenje drvene nosive konstrukcije i završnih slojeva (gredice, crijep, oluci, instalacije, izolacija). U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 280 |  | 0
4. | Rušenje postojećih armirano-betonskih greda , dimenzija bxh= 50x37cm. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3. | m3 | 5 |  | 0
5. | Rušenje postojećih pregradnih zidova, . U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 80 |  | 0
6. | Demontaža postojeće unutarnje i vanjske stolarije. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
6.1. | Obračun po komadu - prozor 140x125cm | kom | 2 |  | 0
6.2. | Obračun po komadu - prozor 190x145cm | kom | 2 |  | 0
6.3. | Obračun po komadu - prozor 175x145cm | kom | 1 |  | 0
6.4. | Obračun po komadu - vrata wc-a 175x145cm | kom | 1 |  | 0
6.5. | Obračun po komadu - štok vrata prema uredskom dijelu 175x145cm | kom | 1 |  | 0
7. | Demontaža postojećih vanjskih garažnih vrata. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
7.1. | Obračun po komadu 310x340cm | kom | 4 |  | 0
7.2. | Obračun po komadu 314x340cm | kom | 1 |  | 0
8. | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata (wc školjka, vodokotlić i umivaonik) u postojećem wc-u. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
9. | Rušenje keramičkih pločica sa zidova wc-a. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 3.5 |  | 0
10. | Isključivanje elektro napajanja te zatvaranje instalacija vode sa vodovoda. Demontaža dotrajalog elektro razvodnog ormara sa instalcijama te uklanjanje postojećih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u sanitarnom čvoru. U cijenu uključeno rušenje, razdvajanje materijala za otpad, utovar, odvoz i istovar materijala na gradilišnu deponiju.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
11. | Pažljivo probiranje crijepa, slaganje na palete, pakiranje u PVC foliju, utovar i odvoz u skladište na adresi Mladena Vodanovića 21 u Supetru (bivša radiona KD Grad). Obračun po paleti (cca 300 komada crijepa). U jediničnu cijenu uključiti i paletu. (količina je određena orjentacijski)
| Obračun po paleti | paleta | 12 |  | 0
12. | Pažljivo probiranje kamenih klesanaca, slaganje na palete, utovar i odvoz u skladište na adresi Mladena Vodanovića 21 u Supetru (bivša radiona KD Grad). Obračun po metru kubnom probranog i složenog kamenai (cca 20 m3 kamena). U jediničnu cijenu uključiti i paletu. (količina je određena orjentacijski)
| Obračun po m3 | m3 | 20 |  | 0
2. | RADOVI RUŠENJA | UKUPNO € |  |  | 0

## 3. UREĐENJE TERENA
3. | RADOVI VANJSKOG UREĐENJA
broj stavke | opis radova | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Nasipanje tucaničkim materijalom iz dobave na mjestu temelja, na mjestima gdje je potrebno mjestimično zamijeniti lošiji materijal uz grubo poravnanje nivelete, sa nabijanjem do modula stišljivosti M = 35,00N/cm2. Obračun po m3 nasipa tucanika.
| Obračun po m3. | m3 | 20 |  | 0
2. | Izrada posteljice od kamenitih materijala. Rad obuhvaća, dobavu, dopremu, planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa mjereno kružnom pločom Ø 30 cm.
| Obračun po m² uređene i zbijene posteljice. | m2 | 280 |  | 0
3. | Nabava, prijevoz i ugradnja sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva prosječne debljine 25 cm. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-64 mm u nosivi sloj prema projektu. Zahtjevi kvalitete za ugrađeni nosivi sloj: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proktorov postupak stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=80 MPa mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm (OTU III. 5-01).
| Obračun po m3 ugrađenog materijala mjereno u nabijenom stanju. | m3 | 70 |  | 0
3. | RADOVI VANJSKOG UREĐENJA | UKUPNO € |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO € | 0
2. | RADOVI RUŠENJA | UKUPNO € | 0
3. | UREĐENJE TERENA | UKUPNO € | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-a: | € | 0
| PDV 25,00% | € | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om: | € | 0
Ovjera ponuđača M.P.